Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy

Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego
do ul. Sowińskiego w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **FAZA USŁUGI** | **Procent****w****kosztach****umowy** | **Okres****realizacji** | **Kwota brutto [zł]** | **Warunki rozliczeniowe** | **Uwagi** |
| **1** | **Okres projektowania** | max. 10% | 2 miesiące |  |  | **Kwota stała.** W przypadku przedłużenia trwania okresu związanego z projektowaniem nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia. |
| Przyjęte przez Zamawiającego sprawozdanie z weryfikacji projektu budowlanego |  | 50% jednorazowo  |
| Przyjęte przez Zamawiającego sprawozdanie z weryfikacji projektu wykonawczego. |  | 50% jednorazowo |
| **2** | **Okres wykonywania robót budowlanych** | min 70% | 16 miesięcy |  |  | **Kwota stała.** Termin liczony od dnia rozpoczęcia do dnia zakończania inwestycji zgodnie z harmonogram Wykonawcy robót budowlanych. W przypadku przedłużenia realizacji robót budowlanych do 3 miesięcy kwota bez zmian, a powyżej 3 miesięcy Inżynierowi Kontraktu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości średniej arytmetycznej kwoty dotychczasowego wypłaconegowynagrodzenia za każdy dodatkowy miesiąc wykonywania usługi. |
| płatności miesięczne |  | 80% - w podziale na transze miesięczne proporcjonalnie do przerobów miesięcznych wykonawcy robót budowlanych |
| płatność końcowa etapu |  | 20% - po odbiorze końcowym inwestycji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z etapu |
| **3** | **Okres gwarancji i rękojmi** | min 10% | 60 miesięcy |  |  | **Kwota stała.** Termin liczony od dnia zakończania inwestycji zgodnie z harmonogram Wykonawcy robót budowlanych |
| Płatności półroczne |  | 90% w podziale na transze półroczne |
|  | 10% po zakończeniu okresu gwarancji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania końcowego z etapu |
| **OGÓŁEM** |  |  |