## Harmonogram płatności_MT
HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWO-TERMINOWY
l.p | Pozycja | Wartość elementu NETTO | Wartość elementu BRUTTO | 1 m-c realizacji | 2 m-c realizacji | 3 m-c realizacji | 4 m-c realizacji | 5 m-c realizacji | 6 m-c realizacji
1 | Wymagania ogólne (zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, utrzymanie czystości ,badania laboratoryjne, prace przygotowawcze itp.)
2 | Wycinka zieleni
3 | Pomiary geodezyjne
4 | Tymczasowa organizacja ruchu
5 | Przebudowa/zabezpieczenie sieci (elektroenergetycznej, teletechnicznej, wod-kan-gaz WRAZ Z NADZORAMI BRANŻOWYMI WŁAŚCIICELI SIECI)
6 | Część drogowa
7 | Chodnik
8 | Droga rowerowa
9 | Zatoki autobusowe
10 | Kanalizacja deszczowa
11 | Kanaly technologiczny
12 | Oświetlenie uliczne
13 | Docelowa organizacja ruchu
14 | Naniesienia na zasoby geodezyjne inwestycji (także na zasoby właścicieli sieci)
15 | Dokumentacja powykonawcza
RAZEM
PŁATNOŚCI NARASTAJĄCO NETTO |  | PLN
PŁATNOŚCI NARASTAJĄCO BRUTTO |  | PLN
ZAAWANSOWANIE PŁATNOŚCI |  | %